TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0036 
„Komplex felkészülés a befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazásában mintaadó intézményi feladatok ellátására az ÚNK Városi Óvodájában.”

Cselekvési ütemterv – projekt munkaterv

TÁMOP -3.1.7-11/2-2011-0036

A projekt címe: „Komplex felkészülés a befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazásában mintaadó intézményi feladatok ellátására az ÚNK Városi Óvodájában.”

Intézmény: ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, NEVELÉSI KÖZPONT

A projekt megvalósulásának helyszíne: Városi Óvoda Intézményegység

Jász-Nagykun Szolnok megye, 5052 Újszász, Bajcsy – Zs. u. 16.

Projektmenedzser: Szabóné Balogh Etelka intézményegység vezető

Aláírásra jogosult képviselő: Szabó Győző igazgató

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 	2012.04.01.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 	2012.11.30.

A projekt megvalósításának határideje: 	2013.01.31.

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

| Ütemezés | Tevékenység megnevezése | Felelős | Érintettek, bevont pedagógusok | Dokumentáció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Április | A projekt végrehajtásának előkészítése. Nevelőtestület tájékoztatása. Támogató okiratok tartalmának ellenőrzése. IFT konkrét feladatokra bontása. A www.nfu.hu felületen kommunikációs tartalmak használata. | Projektmenedzser. Igazgató | Nevelőtestület Pénzügyi vezető | Megbízási szerződések. Tájékoztató anyag (honlap összefoglaló) Jelenléti ív Feljegyzés |
|  | Kommunikációs rendszer kialakítása. | Projektmenedzsment. | Vezető helyettes Munkaközösség vezetők Témafelelősök | Jelenléti ív Feljegyzés Kommunikációs terv |
|  | Működő szervezet kialakítása, működési rend elfogadása | Projektmenedzsment. Igazgató | Nevelőtestület Szakmai megvalósítók | Feljegyzés Projektmenedzsment, pénzügyi vezető munkarendje |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása. A tervezés és megvalósítás költségvetésének összehasonlítása. Az elszámolás felületének használata: www.nfu.hu | Pénzügyi vezető | intézményvezető projektmenedzser | Emlékeztető. Pénzügyi ütemezés Elkülönített számlaszámra szerződés |
|  | Eszköz beszerzés áttekintése, lehetséges partnerek számbavétele | Projektmenedzser | Igazgató Pénzügyi vezető | Feljegyzés Eszközlista/ ármegjelölés |
|  | Szakmai szolgáltatások áttekintése, lehetséges partnerek számba vétele | Intézményvezetés Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók koordinátora | Összegző táblázat |
| Május | HR feladatok ellátása. Személyi feltételek kialakítása pontosítása. Tantestületi tájékoztatás Pályázati dokumentumok nyilvánossága a tantestület számára | Projektmenedzsment. Szakmai megvalósítók | Nevelőtestület Vezető testület | Emlékeztetők Jelenléti ívek Szakmai megvalósítók névsora/ hozzárendelt feladatok meghatározásával Intézményi honlap/ változásmenedzselés |
|  | A vezetők és a pedagógusok számára előírt kötelező továbbképzésekhez, tanácsadáshoz ajánlat kérés, szerződéskötés. | Projektmenedzser | Igazgató Pénzügyi vezető Szakmai megvalósítók Vezető helyettes | Tájékoztatón való részvétel dokumentuma Ajánlatkérés Ajánlattétel Ajánlat elfogadása Szerződés/ megállapodás |
|  | Eszközbeszerzéshez ajánlatkérések, kiválasztás, szerződéskötés | Projektmenedzser Pénzügyi vezető | Igazgató | Ajánlatkérés (3) Ajánlat elfogadása Szerződés/ megállapodás |
|  | Projekt munkaterv elkészítése. Intézményegység munkatervének áttekintése. Adminisztrációs feladatrendszer kialakítás | Projektmenedzsment. Szakmai megvalósítók | Szakmai megvalósítók Pénzügyi vezető | Feljegyzés Projekt munkaterv |
|  | A megvalósítókkal való egyeztetés, feladatkörök tisztázása | Projektmenedzser. | Intézményvezető | Emlékeztető. Megvalósítók munkaköri leírása. |
|  | A projekt megvalósításhoz szükséges szakmai teendők leltárba vétele | Szakmai megvalósítók koordinátora | Projekt menedzser Szakmai megvalósítók | Emlékeztető Tevékenység lista |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása. Teljesítésigazolások | Projektmenedzser Pénzügyi vezető | Igazgató | Teljesítésigazolások. |
|  | Referencia intézményi szolgáltatás/ horizontális tanulás megszervezése, gyakorlat elemzése. | Projektmenedzser | Témavezetők Szakmai megvalósítók | Szakmai nap dokumentumai (05.16.) Feljegyzés |
|  | Adminisztrációs feladatok ellátása: projektnapló vezetése. | Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók Projekt menedzser | Projekt események Projekt dosszié |
|  | Esélyegyenlőségi indikátorok teljesítéséhez szükséges tevékenységek áttekintése. | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Emlékeztető Esélyegyenlőségi terv Indikátorok a pályázatban |
|  | A program megvalósításának napi szintű irányítása PDCA ciklus alkalmazása, ellenőrzés, és korrekció. | Projektmenedzsment. | Szakmai megvalósítók | Emlékeztető. Intézkedések listája |
| Június | Belső - nevelőtestületi, munkaközösségi -, szakmai műhelymunkában való részvétel | Projektmenedzser Szakmai megvalósítók koordinátora | Tantestület Szakmai megvalósítók | Feljegyzések Jelenléti ívek |
|  | A vezetők és a pedagógusok számára előírt kötelező továbbképzések | Projektmenedzsment. Szakmai megvalósítók | Képzésben résztvevők | Felnőttképzési szerződések. Tanúsítványok Jelenléti ívek |
|  | Jó gyakorlatok terjesztéséhez szükséges PR tevékenységek elemzése | Projektmenedzsment | Szakmai megvalósítók | Partner lista Szakmai szolgáltatás meglévő dokumentumai |
|  | ERFA típusú beszerzések előkészítése, ütemezése. | Pénzügyi vezető | Projektmenedzser Intézményvezető | Megrendelő Megállapodás |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása. Teljesítésigazolások. Költségvetés nyomon követése. A költségvetés szükség szerinti korrekciója. | Projektmenedzsment. Pénzügyi vezető | Igazgató | Számlakitöltő rendszerrel kialakított fizetési kérelem. Pénzügyi dokumentumok. |
|  | Folyamatos önfejlesztésre eredményeinek értékelése, a referencia intézményi pályázatban végzett tevékenység önértékelése | Projektmenedzser | Nevelőtestület | Beszámoló Jelenléti ívek |
|  | Referenciaintézményként való működés kiépítésének támogatása. | Projektmenedzser Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók | Erőforrás leltár |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása. Forráslehívások | Pénzügyi vezető | Projektmenedzser Igazgató | Bizonylatok Pénzügyi terv |
|  | A program megvalósításának napi szintű irányítása. A pedagógiai program módosításának előkészítése, tantestületi vélemények megfogalmazása. | Projektmenedzser Szakmai megvalósítók | Szakmai megvalósítók | Feladatlista és tevékenységlista Jelenléti ív |
|  | Önálló innovációk és fejlesztések nyomon követése. A hálózati tanulás eszközeinek alkalmazása. Műhelymunkák. | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Műhelymunka forgatókönyve Jelenléti ív |
|  | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | Projektmenedzser | Pénzügyi vezető Igazgató | Pénzügyi bizonylatok Számlák |
|  | Projekt előrehaladási jelentés, pénzügyi beszámoló elkészítése, felöltése a megjelölt időpontra az online felületre. | Projektmenedzser | Pénzügyi vezető Igazgató | Szakmai beszámoló Pénzügyi bizonylatok Számlák Teljesítést igazoló dokumentumok |
| Július | Nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás. „C” típusú tábla beszerzése. Intézményi honlapon tartalomfeltöltés | Projektmenedzser. | Pénzügyi vezető Igazgató | Megrendelés Számla Fotódokumentum |
|  | Szolgáltatói szerepre és feladat ellátására vonatkozó intézményi célkitűzések meghatározása. | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók Témafelelősök | Emlékeztető Nyilatkozat |
|  | Indikátormutatók nyomon követése. | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Feljegyzés |
|  | A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység | Projektmenedzser Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók | Feljegyzés Minta dokumentumok, szempontok |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása. Forráslehívások | Pénzügyi vezető | Igazgató Projektmenedzser | Bizonylatok Pénzügyi terv |
|  | A befogadó nevelést támogató újabb jó gyakorlatok kidolgozásának számbavétele | Projektmenedzser | Nevelőtestület | Modell program Projekt tervek |
|  | Felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére | Projektmenedzsment. | Szakmai megvalósítók | Feljegyzés Jó gyakorlathoz tartozó dokumentumok |
| Augusztus | Referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozásához szükséges egyeztetések a teamben résztvevőkkel | Projektmenedzser. | Szakmai megvalósítók | Emlékeztetők Jó gyakorlatok átadása /sablon Nyílt napok forgatókönyvei |
|  | HR feladatok ellátása. Nyilvánosság tájékoztatása a projektről Fotódokumentáció albumba rendezése, és feltöltése online felületre | Projektmenedzser | Rendszergazda | Weblap Fotódokumentáció |
|  | A saját referenciaterület fejlesztésében elért eredmények számbavétele, a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek megtervezése. | Szakmai megvalósítók | Projektmenedzser IPR szakmai vezető | Önértékelés Tevékenységi terv Feljegyzés |
|  | Belső képzések szervezése | Szakmai megvalósítók | Projekt menedzser Szakmai megvalósítók koordinátora | Tantestületi képzési terv Feljegyzés |
|  | A referencia intézményi szolgáltatás szervezeti feltételeinek önértékelése, fejlesztések meghatározása | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyve Összefoglaló jelentés |
|  | ERFA típusú beszerzések előkészítése | Pénzügyi vezető | Igazgató Projektmenedzser | Árajánlatok Megrendelések |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása Forrás lehívás | Pénzügyi vezető | Igazgató Projektmenedzser | Számlakitöltő rendszerrel kialakított fizetési kérelem. |
|  | A mentorálással kapcsolatos intézményi feladatok tervezése | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Mentorálás eljárásrendje Feljegyzés |
|  | Szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Munkafeljegyzés Tanácsadói terv |
|  | Referencia intézményi szolgáltatás/ horizontális tanulás megszervezése, gyakorlat elemzése. Bemutató, hospitálás megszervezése a referenciaintézményi szolgáltatás potenciális igénybevevőinek. | Projektmenedzser | Bemutatót tartók IPR szakmai vezető | Hospitálás anyaga Jelenléti ív Feljegyzés |
|  | Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának támogatása. Elégedettségmérő kérdőívek szerkesztése | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Elégedettségmérő kérdőívek Minőségfejlesztéshez tartozó szabályzatok MIP |
| Szeptember | Pénzügyi feladatok irányítása. A költségvetés nyomon követése. | Pénzügyi vezető | Igazgató Projektmenedzser | Költségvetés. PDCA szerinti elemzés. |
|  | Szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Munkafeljegyzés |
|  | Belső - nevelőtestületi, megvalósítók -, szakmai műhelymunkában való részvétel – PR tevékenység | Szakmai megvalósítók | Projektmenedzser | Emlékeztető Jelenléti ívek |
|  | Referencia-intézményként való működés belső szabályainak elemzése | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók koordinátora | Folyamatszabályozások Eljárási szabályok |
|  | Eszközbeszerzések lebonyolítása. | Pénzügyi vezető Projektmenedzser | Igazgató | Teljesítésigazolások |
|  | A pedagógusok számára előírt kötelező továbbképzés | Projektmenedzser | Nevelőtestület | Felnőttképzési szerződések. Tanúsítványok Fénykép dokumentáció Jelenléti ív |
|  | Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazásának tevékenységrendszeri. A tevékenységek tervezés a 2012/2013 tanév munkatervében. | Projektmenedzser/ intézményegység vezető | Szakmai megvalósítók Nevelőtestület | Munkaterv Jelenléti ív |
|  | Külső-belső szakmai kapcsolat fejlesztéséhez feladatlista összeállítása a 2012/2013 tanévre vonatkozóan. A tevékenységek ütemezése. | Projektmenedzser Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók IPR szakmai vezető | Feladat és partnerlista feljegyzés |
|  | Projekt előrehaladási jelentés, pénzügyi beszámoló elkészítése, felöltése a megjelölt időpontra az online felületre. | Projektmenedzser | Pénzügyi vezető Igazgató | Szakmai beszámoló Pénzügyi bizonylatok Számlák Teljesítést igazoló dokumentumok |
| Október | Referencia intézménnyé válás feltételeinek való megfelelés, auditálás. | Projektmenedzser Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók | Elemzés, értékelés megállapításai. |
|  | A vezetők és a pedagógusok számára előírt kötelező továbbképzések | Projektmenedzser | Képzésen résztvevők | Felnőttképzési szerződések. Tanúsítványok Jelenléti ívek |
|  | ERFA típusú beszerzések előkészítése, ütemezése | Pénzügyi vezető | Igazgató Projektmenedzser | Megállapodás Számla Bizonylatok Monitoring mutatók |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása | Pénzügyi vezető | Igazgató Projektmenedzser | Számlakitöltő rendszerrel kialakított fizetési kérelem |
|  | Belső - nevelőtestületi, megvalósítók -, szakmai műhelymunkában való részvétele; Referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozásához szükséges egyeztetések a teamben résztvevőkkel. | Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók Nevelőtestület | Jelenléti ívek Feljegyzés |
|  | A referenciaintézményi szolgáltatásokhoz kapcsolódó a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek folyamatszabályozása. | Projektmenedzsment. Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók | Eljárásrendek Folyamatszabályozások |
|  | Szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Munkafeljegyzés Teljesítésigazolás Fotódokumentáció |
|  | Külső belső szakmai kapcsolatok online felületén PR tevékenység | Projektmenedzser. Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók | Referencia intézmények számára kialakított online felület. Szolgáltatások listája. |
|  | A szülők, és partnerek tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, tartalmáról és elért eredményeiről. | Projektmenedzser. | Szakmai megvalósítók | Jelenléti ív. |
|  | Belső képzések szervezése | Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók Nevelőtestület | Képzések anyagai jelenléti ív |
| November | A program megvalósításának napi szintű irányítása. Referencia intézménnyé válás feltételeinek való megfelelés, auditálás. | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Ellenőrzés feljegyzései, megállapításai. |
|  | Eljárásrendek véglegesítése, alapdokumentumokba történő beépítése. | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Jegyzőkönyvek |
|  | A monitoring mutatókhoz szükséges igazolások dokumentálása. A program fenntarthatósági tartalmak meghatározása, és biztosítása. | Projektmenedzser Szakmai megvalósítók koordinátora | Szakmai megvalósítók | Emlékeztetők Monitoring mutatók |
|  | Fenntartói legitimációhoz szükséges dokumentumok előkészítése | Projektmenedzser | Szakmai megvalósítók | Alapdokumentumok Fenntartó záradékok. |
|  | Pénzügyi feladatok irányítása Könyvvizsgálat | Pénzügyi vezető | Igazgató Projektmenedzser | Számlakitöltő rendszerrel kialakított fizetési kérelem. Könyvvizsgálói jelentés. |
|  | Záró PEJ előkészítése | Projektmenedzsment. | Szakmai megvalósítók | Záró projekt előrehaladási jelentés. |
|  | „D” típusú emlékeztető tábla tervezése, megrendelése. nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tájékoztatások. | Projektmenedzser Pénzügyi vezető | Igazgató Szakmai megvalósítók | Teljesítésigazolások Intézményi honlap Fotódokumentáció |
|  | Környezeti fenntarthatósági indikátorok teljesítésének összegzése | Projektmenedzser. | Szakmai megvalósítók | Indikátorok listája az igazoló dokumentumokkal. |
|  | Esélyegyenlőségi indikátorok teljesítésének összesítése | Projektmenedzser. | Szakmai megvalósítók | Indikátorok listája az igazoló dokumentumokkal |
|  | Záró rendezvény: a TÁMOP 3.1.7 intézményi megvalósulásának értékelése. A projektmegvalósítás tapasztalatainak összegzése. | Projektmenedzser. | Szakmai megvalósítók igazgató Pénzügyi vezető | Tájékoztató Fotódokumentáció PEJ Honlap tartalom. |